## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: | 414
Epica | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas |  | Sprint 1
F0 | F0 | T-01 | Definir arquitectura general (Flutter + Flask + Supabase) | 6 |  | EPICAS | HU | Tareas | Horas | % Progreso
F0 | F0 | T-02 | Diseñar modelo de datos (ERD completo) | 10 |  | FASE 0 | 0 | 18 | 84 | 20.2899
F0 | F0 | T-03 | Definir estructura de API REST (endpoints) | 6 |  | EPICA E-01 | 15 | 48 | 149 | 35.9903
F0 | F0 | T-04 | Diseñar navegación y pantallas principales (Flutter) | 8 |  | TOTAL S1 | 15 | 66 | 233 | 56.2802
F0 | F0 | T-05 | Inicializar proyecto Flutter | 3 |  | Sprint 2
F0 | F0 | T-06 | Inicializar proyecto Flask | 3 |  | EPICAS | HU | Tareas | Horas | % Progreso
F0 | F0 | T-07 | Configurar conexión a Supabase/PostgreSQL | 5 |  | EPICA E-02 | 9 | 26 | 84 | 20.2899
F0 | F0 | T-08 | Configurar variables de entorno | 2 |  | EPICA E-03 | 8 | 20 | 64 | 15.4589
F0 | F0 | T-09 | Configurar Google Maps API (API Key y permisos) | 4 |  | EPICA E-04 | 6 | 11 | 33 | 7.971
F0 | F0 | T-10 | Integrar mapa base en Flutter | 6 |  | TOTAL S2 | 23 | 57 | 181 | 43.7198
F0 | F0 | T-11 | Configurar geolocalización | 4 |  | RESUMEN TOTAL PROYECTO
F0 | F0 | T-12 | Configurar entorno para Shapely (cálculos geoespaciales) | 5 |  | TOTAL PROYECTO | HU | Tareas | Horas | % Progreso
F0 | F0 | T-13 | Configurar Supabase Auth | 5 |  |  | 39 | 123 | 414 | 100
F0 | F0 | T-14 | Definir roles del sistema (Residente, Bombero, Admin) | 3 |  | TOTAL PROYECTO
F0 | F0 | T-15 | Implementar control de acceso básico (middleware/backend) | 6 |  | 56.2802 | % Progreso S1
F0 | F0 | T-16 | Poblar base de datos con comunas | 3 |  | 43.7198 | % Progreso S2
F0 | F0 | T-17 | Acceder a API con datos de centros de distribución de gas | 3 |  | 100 | % Progreso
F0 | F0 | T-18 | Definir datos iniciales del sistema | 2 |  | 39 | HU totales
E-01 | HU-01 | T-19 | Implementar registro con Supabase Auth | 4 |  | 123 | Tareas totales
E-01 | HU-01 | T-20 | Validar datos de registro | 3 |  | 414 | Horas totales
E-01 | HU-01 | T-21 | Manejar errores de registro | 2
E-01 | HU-02 | T-22 | Implementar login con Supabase Auth | 4
E-01 | HU-02 | T-23 | Manejar sesión activa | 3
E-01 | HU-02 | T-24 | Manejar errores de autenticación | 2
E-01 | HU-03 | T-25 | Crear endpoint registrar vivienda | 5
E-01 | HU-03 | T-26 | Crear formulario vivienda | 5
E-01 | HU-03 | T-27 | Validar campos vivienda | 3
E-01 | HU-03 | T-28 | Integrar selección en mapa | 5
E-01 | HU-03 | T-29 | Asignar comuna por coordenadas | 4
E-01 | HU-03 | T-30 | Asociar vivienda a usuario | 2
E-01 | HU-04 | T-31 | Crear endpoint actualizar vivienda | 4
E-01 | HU-04 | T-32 | Implementar edición en UI | 3
E-01 | HU-04 | T-33 | Validar cambios | 2
E-01 | HU-05 | T-34 | Crear endpoint eliminar vivienda | 3
E-01 | HU-05 | T-35 | Confirmación eliminación UI | 2
E-01 | HU-06 | T-36 | Crear endpoint registrar materiales peligrosos | 4
E-01 | HU-06 | T-37 | UI selección materiales | 4
E-01 | HU-06 | T-38 | Validar datos de materiales | 2
E-01 | HU-06 | T-39 | Asociar materiales a vivienda | 2
E-01 | HU-07 | T-40 | Crear endpoint actualizar materiales | 3
E-01 | HU-07 | T-41 | Editar materiales en UI | 3
E-01 | HU-07 | T-42 | Validar cambios de materiales | 2
E-01 | HU-08 | T-43 | Crear endpoint eliminar materiales | 2
E-01 | HU-08 | T-44 | Confirmación eliminación materiales | 2
E-01 | HU-09 | T-45 | Crear endpoint registrar integrante | 4
E-01 | HU-09 | T-46 | Formulario integrante | 4
E-01 | HU-09 | T-47 | Validar datos integrante | 2
E-01 | HU-09 | T-48 | Asociar integrante a vivienda | 2
E-01 | HU-10 | T-49 | Crear endpoint actualizar integrante | 3
E-01 | HU-10 | T-50 | Editar integrante en UI | 3
E-01 | HU-10 | T-51 | Validar cambios integrante | 2
E-01 | HU-11 | T-52 | Crear endpoint eliminar integrante | 2
E-01 | HU-11 | T-53 | Confirmación eliminación integrante | 2
E-01 | HU-12 | T-54 | Crear endpoint registrar mascota | 4
E-01 | HU-12 | T-55 | Formulario mascota | 4
E-01 | HU-12 | T-56 | Validar datos mascota | 2
E-01 | HU-12 | T-57 | Subida de imágenes (Supabase Storage) | 5
E-01 | HU-13 | T-58 | Crear endpoint actualizar mascota | 3
E-01 | HU-13 | T-59 | Editar mascota en UI | 3
E-01 | HU-13 | T-60 | Validar cambios mascota | 2
E-01 | HU-14 | T-61 | Crear endpoint eliminar mascota | 2
E-01 | HU-14 | T-62 | Confirmación eliminación mascota | 2
E-01 | HU-15 | T-63 | Crear endpoint obtener vivienda completa | 6
E-01 | HU-15 | T-64 | Integrar datos relacionados (personas, mascotas, riesgos) | 4
E-01 | HU-15 | T-65 | Mostrar vista resumen en UI | 5 | Sprint 1
E-01 | HU-15 | T-66 | Mostrar alertas de riesgo | 3 | 233 | Horas | 56.2802 | %
E-02 | HU-16 | T-67 | Implementar registro de bombero | 4
E-02 | HU-16 | T-68 | Validar datos de bombero | 3
E-02 | HU-16 | T-69 | Manejar errores de registro | 2
E-02 | HU-17 | T-70 | Implementar login bombero | 4
E-02 | HU-17 | T-71 | Manejar sesión persistente | 3
E-02 | HU-17 | T-72 | Validar acceso por rol | 2
E-02 | HU-18 | T-73 | Guardar comuna predeterminada | 3
E-02 | HU-18 | T-74 | Selector de comuna en UI | 3
E-02 | HU-18 | T-75 | Aplicar filtro automático | 3
E-02 | HU-19 | T-76 | Actualizar comuna predeterminada | 3
E-02 | HU-19 | T-77 | Validar comuna seleccionada | 2
E-02 | HU-20 | T-78 | Buscar vivienda por dirección | 6
E-02 | HU-20 | T-79 | Integrar autocomplete Google Maps | 5
E-02 | HU-20 | T-80 | Manejar resultados y errores | 3
E-02 | HU-21 | T-81 | Consumir endpoint vivienda | 3
E-02 | HU-21 | T-82 | Mostrar datos estructurados | 4
E-02 | HU-21 | T-83 | Destacar materiales peligrosos | 2
E-02 | HU-22 | T-84 | Mostrar ubicación en mapa | 4
E-02 | HU-22 | T-85 | Implementar zoom/pan | 3
E-02 | HU-22 | T-86 | Manejar errores del mapa | 2
E-02 | HU-23 | T-87 | Consultar centros de gas | 4
E-02 | HU-23 | T-88 | Calcular proximidad (Shapely) | 4
E-02 | HU-23 | T-89 | Mostrar en mapa | 4
E-02 | HU-24 | T-90 | Filtrar por comuna en backend | 3
E-02 | HU-24 | T-91 | Filtro en frontend | 3
E-02 | HU-24 | T-92 | Actualizar resultados | 2
E-03 | HU-25 | T-93 | Registrar grifo (endpoint) | 4
E-03 | HU-25 | T-94 | Formulario grifo | 4
E-03 | HU-25 | T-95 | Validar coordenadas | 3
E-03 | HU-26 | T-96 | Actualizar grifo (estado/ubicación) | 3
E-03 | HU-26 | T-97 | Editar grifo en UI | 3
E-03 | HU-27 | T-98 | Eliminar grifo (endpoint) | 3
E-03 | HU-27 | T-99 | Confirmación eliminación grifo | 2
E-03 | HU-28 | T-100 | Mostrar grifos en mapa | 4
E-03 | HU-28 | T-101 | Calcular cercanía al usuario/mapa | 4
E-03 | HU-28 | T-102 | Limitar resultados | 2
E-03 | HU-29 | T-103 | Calcular cercanía al centro del mapa | 4
E-03 | HU-29 | T-104 | Actualizar al mover mapa | 3
E-03 | HU-30 | T-105 | Calcular distancia grifos-residencia | 5
E-03 | HU-30 | T-106 | Filtrar grifos operativos | 3
E-03 | HU-30 | T-107 | Ordenar por cercanía | 2
E-03 | HU-30 | T-108 | Limitar resultados (top 3) | 2
E-03 | HU-31 | T-109 | Identificar grifos cercanos a residencia | 4
E-03 | HU-31 | T-110 | Priorizar operativos | 3
E-03 | HU-32 | T-111 | Filtro por estado en backend | 3
E-03 | HU-32 | T-112 | Selector de estado en UI | 3
E-04 | HU-33 | T-113 | Listar usuarios | 3
E-04 | HU-33 | T-114 | Crear usuario (admin) | 4
E-04 | HU-33 | T-115 | Eliminar usuario | 3
E-04 | HU-34 | T-116 | Visualizar viviendas (admin) | 3
E-04 | HU-34 | T-117 | Visualizar usuarios (admin) | 3
E-04 | HU-34 | T-118 | Visualizar grifos (admin) | 3
E-04 | HU-35 | T-119 | Editar datos usuario | 3
E-04 | HU-35 | T-120 | Validar datos usuario | 2
E-04 | HU-36 | T-121 | Asignar roles | 3
E-04 | HU-37 | T-122 | Modificar roles | 3 | Sprint 2
E-04 | HU-38 | T-123 | Eliminar roles | 3 | 181 | Horas | 43.7198 | %
|  |  | HORAS TOTALES | 414

## Sprint 1
Epica | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
F0 | F0 | T-01 | Definir arquitectura general (Flutter + Flask + Supabase) | 6
F0 | F0 | T-02 | Diseñar modelo de datos (ERD completo) | 10
F0 | F0 | T-03 | Definir estructura de API REST (endpoints) | 6
F0 | F0 | T-04 | Diseñar navegación y pantallas principales (Flutter) | 8
F0 | F0 | T-05 | Inicializar proyecto Flutter | 3
F0 | F0 | T-06 | Inicializar proyecto Flask | 3
F0 | F0 | T-07 | Configurar conexión a Supabase/PostgreSQL | 5
F0 | F0 | T-08 | Configurar variables de entorno | 2
F0 | F0 | T-09 | Configurar Google Maps API (API Key y permisos) | 4
F0 | F0 | T-10 | Integrar mapa base en Flutter | 6
F0 | F0 | T-11 | Configurar geolocalización | 4
F0 | F0 | T-12 | Configurar entorno para Shapely (cálculos geoespaciales) | 5
F0 | F0 | T-13 | Configurar Supabase Auth | 5
F0 | F0 | T-14 | Definir roles del sistema (Residente, Bombero, Admin) | 3
F0 | F0 | T-15 | Implementar control de acceso básico (middleware/backend) | 6
F0 | F0 | T-16 | Poblar base de datos con comunas | 3
F0 | F0 | T-17 | Acceder a API con datos de centros de distribución de gas | 3
F0 | F0 | T-18 | Definir datos iniciales del sistema | 2
E-01 | HU-01 | T-19 | Implementar registro con Supabase Auth | 4
E-01 | HU-01 | T-20 | Validar datos de registro | 3
E-01 | HU-01 | T-21 | Manejar errores de registro | 2
E-01 | HU-02 | T-22 | Implementar login con Supabase Auth | 4
E-01 | HU-02 | T-23 | Manejar sesión activa | 3
E-01 | HU-02 | T-24 | Manejar errores de autenticación | 2
E-01 | HU-03 | T-25 | Crear endpoint registrar vivienda | 5
E-01 | HU-03 | T-26 | Crear formulario vivienda | 5
E-01 | HU-03 | T-27 | Validar campos vivienda | 3
E-01 | HU-03 | T-28 | Integrar selección en mapa | 5
E-01 | HU-03 | T-29 | Asignar comuna por coordenadas | 4
E-01 | HU-03 | T-30 | Asociar vivienda a usuario | 2
E-01 | HU-04 | T-31 | Crear endpoint actualizar vivienda | 4
E-01 | HU-04 | T-32 | Implementar edición en UI | 3
E-01 | HU-04 | T-33 | Validar cambios | 2
E-01 | HU-05 | T-34 | Crear endpoint eliminar vivienda | 3
E-01 | HU-05 | T-35 | Confirmación eliminación UI | 2
E-01 | HU-06 | T-36 | Crear endpoint registrar materiales peligrosos | 4
E-01 | HU-06 | T-37 | UI selección materiales | 4
E-01 | HU-06 | T-38 | Validar datos de materiales | 2
E-01 | HU-06 | T-39 | Asociar materiales a vivienda | 2
E-01 | HU-07 | T-40 | Crear endpoint actualizar materiales | 3
E-01 | HU-07 | T-41 | Editar materiales en UI | 3
E-01 | HU-07 | T-42 | Validar cambios de materiales | 2
E-01 | HU-08 | T-43 | Crear endpoint eliminar materiales | 2
E-01 | HU-08 | T-44 | Confirmación eliminación materiales | 2
E-01 | HU-09 | T-45 | Crear endpoint registrar integrante | 4
E-01 | HU-09 | T-46 | Formulario integrante | 4
E-01 | HU-09 | T-47 | Validar datos integrante | 2
E-01 | HU-09 | T-48 | Asociar integrante a vivienda | 2
E-01 | HU-10 | T-49 | Crear endpoint actualizar integrante | 3
E-01 | HU-10 | T-50 | Editar integrante en UI | 3
E-01 | HU-10 | T-51 | Validar cambios integrante | 2
E-01 | HU-11 | T-52 | Crear endpoint eliminar integrante | 2
E-01 | HU-11 | T-53 | Confirmación eliminación integrante | 2
E-01 | HU-12 | T-54 | Crear endpoint registrar mascota | 4
E-01 | HU-12 | T-55 | Formulario mascota | 4
E-01 | HU-12 | T-56 | Validar datos mascota | 2
E-01 | HU-12 | T-57 | Subida de imágenes (Supabase Storage) | 5
E-01 | HU-13 | T-58 | Crear endpoint actualizar mascota | 3
E-01 | HU-13 | T-59 | Editar mascota en UI | 3
E-01 | HU-13 | T-60 | Validar cambios mascota | 2
E-01 | HU-14 | T-61 | Crear endpoint eliminar mascota | 2
E-01 | HU-14 | T-62 | Confirmación eliminación mascota | 2
E-01 | HU-15 | T-63 | Crear endpoint obtener vivienda completa | 6
E-01 | HU-15 | T-64 | Integrar datos relacionados (personas, mascotas, riesgos) | 4
E-01 | HU-15 | T-65 | Mostrar vista resumen en UI | 5 | Sprint 1
E-01 | HU-15 | T-66 | Mostrar alertas de riesgo | 3 | 233 | Horas | #REF! | %

## Sprint 2
Epica | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E-02 | HU-16 | T-67 | Implementar registro de bombero | 4
E-02 | HU-16 | T-68 | Validar datos de bombero | 3
E-02 | HU-16 | T-69 | Manejar errores de registro | 2
E-02 | HU-17 | T-70 | Implementar login bombero | 4
E-02 | HU-17 | T-71 | Manejar sesión persistente | 3
E-02 | HU-17 | T-72 | Validar acceso por rol | 2
E-02 | HU-18 | T-73 | Guardar comuna predeterminada | 3
E-02 | HU-18 | T-74 | Selector de comuna en UI | 3
E-02 | HU-18 | T-75 | Aplicar filtro automático | 3
E-02 | HU-19 | T-76 | Actualizar comuna predeterminada | 3
E-02 | HU-19 | T-77 | Validar comuna seleccionada | 2
E-02 | HU-20 | T-78 | Buscar vivienda por dirección | 6
E-02 | HU-20 | T-79 | Integrar autocomplete Google Maps | 5
E-02 | HU-20 | T-80 | Manejar resultados y errores | 3
E-02 | HU-21 | T-81 | Consumir endpoint vivienda | 3
E-02 | HU-21 | T-82 | Mostrar datos estructurados | 4
E-02 | HU-21 | T-83 | Destacar materiales peligrosos | 2
E-02 | HU-22 | T-84 | Mostrar ubicación en mapa | 4
E-02 | HU-22 | T-85 | Implementar zoom/pan | 3
E-02 | HU-22 | T-86 | Manejar errores del mapa | 2
E-02 | HU-23 | T-87 | Consultar centros de gas | 4
E-02 | HU-23 | T-88 | Calcular proximidad (Shapely) | 4
E-02 | HU-23 | T-89 | Mostrar en mapa | 4
E-02 | HU-24 | T-90 | Filtrar por comuna en backend | 3
E-02 | HU-24 | T-91 | Filtro en frontend | 3
E-02 | HU-24 | T-92 | Actualizar resultados | 2
E-03 | HU-25 | T-93 | Registrar grifo (endpoint) | 4
E-03 | HU-25 | T-94 | Formulario grifo | 4
E-03 | HU-25 | T-95 | Validar coordenadas | 3
E-03 | HU-26 | T-96 | Actualizar grifo (estado/ubicación) | 3
E-03 | HU-26 | T-97 | Editar grifo en UI | 3
E-03 | HU-27 | T-98 | Eliminar grifo (endpoint) | 3
E-03 | HU-27 | T-99 | Confirmación eliminación grifo | 2
E-03 | HU-28 | T-100 | Mostrar grifos en mapa | 4
E-03 | HU-28 | T-101 | Calcular cercanía al usuario/mapa | 4
E-03 | HU-28 | T-102 | Limitar resultados | 2
E-03 | HU-29 | T-103 | Calcular cercanía al centro del mapa | 4
E-03 | HU-29 | T-104 | Actualizar al mover mapa | 3
E-03 | HU-30 | T-105 | Calcular distancia grifos-residencia | 5
E-03 | HU-30 | T-106 | Filtrar grifos operativos | 3
E-03 | HU-30 | T-107 | Ordenar por cercanía | 2
E-03 | HU-30 | T-108 | Limitar resultados (top 3) | 2
E-03 | HU-31 | T-109 | Identificar grifos cercanos a residencia | 4
E-03 | HU-31 | T-110 | Priorizar operativos | 3
E-03 | HU-32 | T-111 | Filtro por estado en backend | 3
E-03 | HU-32 | T-112 | Selector de estado en UI | 3
E-04 | HU-33 | T-113 | Listar usuarios | 3
E-04 | HU-33 | T-114 | Crear usuario (admin) | 4
E-04 | HU-33 | T-115 | Eliminar usuario | 3
E-04 | HU-34 | T-116 | Visualizar viviendas (admin) | 3
E-04 | HU-34 | T-117 | Visualizar usuarios (admin) | 3
E-04 | HU-34 | T-118 | Visualizar grifos (admin) | 3
E-04 | HU-35 | T-119 | Editar datos usuario | 3
E-04 | HU-35 | T-120 | Validar datos usuario | 2
E-04 | HU-36 | T-121 | Asignar roles | 3
E-04 | HU-37 | T-122 | Modificar roles | 3 | Sprint 2
E-04 | HU-38 | T-123 | Eliminar roles | 3 | 181 | Horas | #REF! | %