## Sprint 1
Standup Participantes | Preguntas | Sprint 1
|  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Kevin Fierro Cantero | ¿Qué completaste ayer? | X | Comienzo de entorno de trabajo(Orden y organizacion de GIt) | Modelamiento de la Bd | Preparacion de entreronos de prod y test en Bd | Poblacion de tabla comunas y mejoras en modelo | Pruebas con polygonos y creacion de funcion de asignacion de comuna por coordenada | Arreglo en vista de gestión familia | Correciones Bd y manejo de datos | Preparacion y inicio de SupaAuth con Flutter | Comenzar a conectar las vistas del registro con SupaBase
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Comienzo de entorno de trabajo(Orden y organizacion de GIt) | Modelamiento de la Bd | Preparacion de entornos de prod y test en Bd | Poblacion de tabla comunas y mejoras en modelo | Pruebas con polygonos y creacion de funcion de asignacion de comuna por coordenada | Arreglo en vista de gestión familia | Correciones Bd y manejo de datos | Preparacion y inicio de SupaAuth con Flutter | Comenzar a conectar las vistas del registro con SupaBase | Terminar Step 1 y comenzar con el Step 2
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Espero mañana o pasado | Hoy | Hoy | Espero hoy o mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy o mañana | Hoy o mañana
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno, pero pueden surgir | Tiempo, pero depende de los datos | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
José Montenegro Venegas | ¿Qué completaste ayer? | X | X | Vista de login para residentes |  | La vista de Registro para residentes | arreglar errores en las vistas de login y registro de residente |  | Integración de mapa de google con el registro de residente completo |  | Vista de login para bomberos
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Inicio de vista login de residente | Terminar la vista del login para residentes | Inicio vista de registro para residentes | Terminar la vista del registro para residentes | Pullir tanto la vista de registro como la del login | Integracion del mapa de Google maps con el registro del residente | Terminar la integracion con la vista de registro del residente | Inicio sistema de login de bombero | Terminar con la vista de login para Bomberos | Iniciar vista de registro para bomberos
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | mañana | Hoy | mañana | Hoy | Hoy | Mañana | Hoy | mañana | Hoy | El finde semana
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | tiempo (quizas) | Ninguno | tiempo | Ninguno | Ninguno | Tiempo | Ninguno | Tiempo | Ninguno | Tiempo
Katherine Céspedes Céspedes | ¿Qué completaste ayer? | X | Inicio vista de residentes | Termino de vista de residentes | Inicio vista gestión familia | Termino de vista gestión familia | Inicio vista gestión domicilio | Termino vista gestión domicilio | Revisión vistas iniciadas | Finalización de revisión | Inicio de vistas mascotas
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Inicio vista de residentes | Termino de vista de residentes | Inicio vista gestión familia | Termino de vista gestión familia | Inicio vista gestión domicilio | Termino vista gestión domicilio | Revisión vistas iniciadas | Finalización de revisión | Inicio de vistas mascotas | Termino de vistas mascotas
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy | Hoy | Mañana | Mañana | Hoy | Mañana | Dos días | Mañana | Mañana | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Tiempo | Ninguno | Ninguno | Tiempo | Tiempo | Ninguno | Tiempo | Tiempo

## Sprint 2
Standup Participantes | Preguntas | Sprint 2
|  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Kevin Fierro Cantero | ¿Qué completaste ayer? | Terminar Step 1 y comenzar con el Step 2 | Terminar el Step 2 y 3 | Terminar Step 4 y completar el register | Validar y implementar por completo el login Con SupaAuth | Terminar de implementar por completo el login Con SupaAuth | Registro de integrantes | Registro de mascotas y materiales peligrosos | Terminar el registro de mascotas y materiales peligrosos | Actulizacion de informacion de integrantes y mascotas | Actulizacion de informacion de residencia
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Terminar el Step 2 y 3 | Terminar Step 4 y completar el register | Validar y implementar por completo el login Con SupaAuth | Terminar de implementar por completo el login Con SupaAuth | Registro de integrantes | Implementancion de neuva condicones | Terminar el registro de mascotas y materiales peligrosos | Actulizacion de informacion de integrantes y mascotas | Actulizacion de informacion de residencia | Preparacion de producto para entrega funcional
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy o mañana | Hoy | Hoy o mañana | Hoy | Hoy | Hoy o mañana | Hoy | Hoy o mañana | Hoy | Hoy o mañana
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
José Montenegro Venegas | ¿Qué completaste ayer? | Vista de registro para Bomberos | Correción de widgets | Avance de correccion | Termino de corrección de widgets | Definir un modelo arquitectonico | Evaluación de modelos arquitectonicos | Diagrama de Arquitectura del software | Informe de arquitectura | Avance al menos el 50% del informe | Avanzar un 25% mas
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Correción de widgets | avance de correccion | Terminar de corregir los widgets faltantes | Definir un modelo arquitectonico | Termino de evaluación de modelos arquitectonicos | Diagramar la arquitectura con el modelo elegido | Informe de arquitectura | Avance al menos el 50% del informe | Avanzar un 25% mas | Termino del informe
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | pasado mañana | mañana | hoy | mañana | Hoy | Hoy | el dia 5 | hoy | hoy | El finde semana
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Tiempo | Tiempo | Ninguno | Evaluación de patrones arquitectonicos | Ninguno | Ninguno | Puntos a redactar en el informe y tiempo | Tiempo | Tiempo | Decisiones finales por evaluar
Katherine Céspedes Céspedes | ¿Qué completaste ayer? | Termino de vistas mascotas | Revisión de documentación realizada | Termino de revisión de documentación realizada | Registro en el manejo de condiciones | Cambio en el manejo de condiciones | Cambio en el manejo de condiciones | Termino de cambios a realizar en el manejo de condiciones | Implementación de notificaciones mensuales de aviso de desvinculación | Implementación de notificaciones mensuales de aviso de desvinculación | Implementación de notificaciones mensuales de aviso de desvinculación
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Revisión de documentación realizada | Termino de revisión de documentación realizada | Registro en el manejo de condiciones | Cambio en el manejo de condiciones | Cambio en el manejo de condiciones | Termino de cambios a realizar en el manejo de condiciones | Implementación de notificaciones mensuales de aviso de desvinculación | Implementación de notificaciones mensuales de aviso de desvinculación | Implementación de notificaciones mensuales de aviso de desvinculación | Finalización de notificaciones mensuales de aviso de desvinculación
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Mañana | Hoy | Hoy | Tres días | Dos días | Hoy | Hoy | Tres días | Dos días | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Tiempo | Tiempo | Ninguno | Tiempo | Tiempo | Ninguno | Tiempo | Tiempo | Tiempo | Tiempo

## Sprint 3
Standup Participantes | Preguntas | Sprint 3
|  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6
|  | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5 | día 1 | día 2 | día 3 | día 4 | día 5
Kevin Fierro Cantero | ¿Qué completaste ayer? | Preparacion de producto para entrega funcional | Implementación del registro de bomberos. | Validaciones y manejo de errores del registro de bomberos. | Actualizar comuna predeterminada y validar comuna seleccionada. | Implementar búsqueda de viviendas por dirección. | Avance de búsqueda de viviendas por dirección. | Consulta de información completa de viviendas. | Mostrar datos estructurados de la vivienda. | Implementar navegación y controles del mapa. | Correcciones y manejo de errores del mapa.
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Implementación del registro de bomberos. | Validaciones y manejo de errores del registro de bomberos. | Actualizar comuna predeterminada y validar comuna seleccionada. | Implementar búsqueda de viviendas por dirección. | Avance de búsqueda de viviendas por dirección. | Consulta de información completa de viviendas. | Mostrar datos estructurados de la vivienda. | Implementar navegación y controles del mapa. | Correcciones y manejo de errores del mapa. | Implementar filtros por comuna y actualización de resultados.
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Hoy o mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy o mañana | Hoy | Hoy | Hoy | Hoy o mañana | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Tiempo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Tiempo | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
José Montenegro Venegas | ¿Qué completaste ayer? | El informe | El modulo de home | modulo del home | busqueda de vivienda | avanzar al menos un 50% de la busqueda de vivienda | Busqueda de vivienda | Mejorar detalles en residencia | las mejoras en los detalles de residencia | mejorar el manejo de pisos | avanzar el 50% de las mejoras
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | el modulo del home de la app de bomberos | el modulo de inicio de la app de bomberos | busqueda de vivienda | avanzar al menos un 50% de la busqueda de vivienda | terminar de arreglar la busqueda de vivienda en la app de bomberos | Mejorar detalles en residencia | terminar de mejorar los detalles en residencia | mejorar el manejo de pisos | avanzar por lo menos el 50% de las mejoras | terminar de mejorar/pulir detalles finales
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | hoy | hoy | hoy o pasado mañana | mañana | Hoy | entre hoy y mañana | hoy | hoy y pasado mañana | hoy y mañana | hoy y el finde
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Ninguno | ninguno | tiempo | Tiempo | Ninguno | ninguno | ninguno | tiempo | tiempo | Ninguno
Katherine Céspedes Céspedes | ¿Qué completaste ayer? | Finalización de notificaciones mensuales de aviso de desvinculación | Actualización de información del domicilio con la ubicación | Finalización de la actualización iniciada | Corrección de mapa de Android | Corrección de mapa de Android | Revisión y finalización de las correcciones realizadas | Construcción de la vista y login de administrador | Realización de la vista de administrador | Avance del login de administrador | Finalización de lo establecido el día anterior
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Actualización de información del domicilio con la ubicación | Finalización de la actualización iniciada | Corrección de mapa de Android | Corrección de mapa de Android | Revisión y finalización de las correcciones realizadas | Construcción de la vista y login de administrador | Realización de la vista de administrador | Avance del login de administrador | Finalización de lo establecido el día anterior | Revisión de uso y detalles de lo realizado
| ¿Cuándo crees que terminaras la tarea? | Mañana | Hoy | Dos dias | Mañana | Hoy | Tres días | Dos días | Mañana | Hoy | Hoy
| ¿Hay algún impedimento que te afecte? | Tiempo | Ninguno | Tiempo | Tiempo y elemento de desarrollo (computador) | Ninguno | Problemas con el elemento de desarrollo (computador) | Tiempo (atraso día anterior) | Ninguno | Ninguno | Ninguno