# SPRINT PLANNING S3

## Información General

| Sprint | Sprint 3 |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 22/05/2026 |
| Fecha de término | 05/06/2026 |
| Duración | 2 semanas |
| Objetivo del Sprint | Desarrollar app de bomberos |

## Objetivo del Sprint

Implementar el módulo operativo para bomberos, permitiendo el acceso seguro a la plataforma y la consulta de información crítica durante situaciones de emergencia.

Durante este sprint se desarrollarán las funcionalidades necesarias para que los usuarios con rol de bombero puedan autenticarse en el sistema, configurar áreas de trabajo asociadas a comunas específicas y acceder de forma rápida a información relevante sobre viviendas registradas.

Además, se incorporarán herramientas de búsqueda geográfica mediante integración con Google Maps y consultas geoespaciales, facilitando la localización de domicilios, la visualización de riesgos asociados y la identificación de centros de distribución de gas cercanos.

Este sprint tiene como propósito transformar la información registrada por los residentes en una herramienta de apoyo para la toma de decisiones operativas, permitiendo que los equipos de emergencia accedan a datos estructurados y georreferenciados en tiempo real.

## Historias de Usuario Seleccionadas

| Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Como bombero, quiero registrarme en el sistema, para acceder a la plataforma. | 3 | Alta |
| HU-17 | Como bombero, quiero iniciar sesión, para acceder a funcionalidades de emergencia. | 2 | Alta |
| HU-18 | Como bombero, quiero configurar una comuna predeterminada, para facilitar búsquedas. | 3 | Media |
| HU-19 | Como bombero, quiero actualizar la comuna predeterminada, para trabajar en otra zona. | 2 | Media |
| HU-20 | Como bombero, quiero buscar viviendas por dirección, para obtener información previa. | 5 | Alta |
| HU-21 | Como bombero, quiero visualizar información completa del domicilio, para planificar rescates. | 8 | Alta |
| HU-22 | Como bombero, quiero ver la ubicación de una vivienda en el mapa, para ubicarme rápidamente. | 8 | Alta |
| HU-23 | Como bombero, quiero visualizar centros de gas cercanos, para identificar riesgos adicionales. | 8 | Media |
| HU-24 | Como bombero, quiero filtrar viviendas y grifos por comuna, para mejorar la eficiencia de búsqueda. | 5 | Media |

## Tareas del Sprint

| Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | T-61 | Implementar registro de bombero | 4 | Kevin F |
| HU-16 | T-62 | Validar datos de bombero | 3 | Kevin F |
| HU-16 | T-63 | Manejar errores de registro | 2 | Kevin F |
| HU-17 | T-64 | Implementar login bombero | 4 | Jose M |
| HU-17 | T-65 | Manejar sesión persistente | 3 | Jose M |
| HU-17 | T-66 | Validar acceso por rol | 2 | Kathe C |
| HU-18 | T-67 | Guardar comuna predeterminada | 3 | Kathe C |
| HU-18 | T-68 | Selector de comuna en UI | 3 | Kathe C |
| HU-18 | T-69 | Aplicar filtro automático | 3 | Kathe C |
| HU-19 | T-70 | Actualizar comuna predeterminada | 3 | Kevin F |
| HU-19 | T-71 | Validar comuna seleccionada | 2 | Kevin F |
| HU-20 | T-72 | Buscar vivienda por dirección | 6 | Kevin F |
| HU-20 | T-73 | Integrar autocomplete Google Maps | 5 | Kathe C |
| HU-20 | T-74 | Manejar resultados y errores | 3 | Kevin F |
| HU-21 | T-75 | Consultar vivienda completa | 4 | Kevin F |
| HU-21 | T-76 | Mostrar datos estructurados | 4 | Kevin F |
| HU-21 | T-77 | Destacar materiales peligrosos | 2 | Jose M |
| HU-22 | T-78 | Mostrar ubicación en mapa | 4 | Jose M |
| HU-22 | T-79 | Implementar zoom/pan | 3 | Kevin F |
| HU-22 | T-80 | Manejar errores del mapa | 2 | Kevin F |
| HU-23 | T-81 | Consultar centros de gas | 4 | Kevin F |
| HU-23 | T-82 | Calcular proximidad (PostGIS) | 4 | Kathe C |
| HU-23 | T-83 | Mostrar en mapa | 4 | Kathe C |
| HU-24 | T-84 | Filtrar por comuna (Elaborar Query) | 3 | Jose M |
| HU-24 | T-85 | Filtro en frontend | 3 | Kevin F |
| HU-24 | T-86 | Actualizar resultados | 2 | Kevin F |

## Riesgos / Dependencias

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Problemas en la integración con Google Maps y Autocomplete | Alto | Validar funcionalidades de búsqueda y geolocalización desde etapas tempranas |
| Lentitud o errores en consultas geoespaciales | Alto | Realizar pruebas periódicas utilizando datos reales y optimizar consultas |