## Registro de Impedimentos
ID | Fecha de Reporte | Descripción del Impedimento | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Responsable | Estado | Acción a Tomar / Resolución
IMP-01 | 2026-06-11 | Vista de la busqueda por direccion en el paso 3 de registro de recidencia no muestra las opciones de direcciones debido al mapa | Bajo | Equipo de desarrollo (JM) | Resuelto | Cambiar de lugar el buscador de direcciones o achicar el espacio asignado al mapa
IMP-02 | 2026-06-15 | No ordena RUTS con la siguiente cantidad de caracteres "X.XXX.XXX-X" | Bajo | Equipo de desarrollo (KF) | Resuelto | Arreglar o modificar el validador de ruts para hacer que valide RUTS con un solo digito al inicio
IMP-03 | 2026-06-15 | Se detecta un problema visual en el campo de Instrucciones Especiales al momento de modificar su contenido. La barra de texto se expande de forma incorrecta, provocando una deformación en el layout de la interfaz. | Bajo | Equipo de desarrollo (KF) | Resuelto | Revisar los estilos del componente (CSS/estilos de UI) y ajustar propiedades de tamaño y redimensionamiento. Aplicar límites de altura o scroll interno para evitar que el campo de texto altere el diseño de la vista.