## Burndown_Chart
|  |  | TÍTULO DEL PROYECTO |  |  |  |  | Sprint
|  |  | FireData |  |  |  |  | 1
|  |  | Sprint 1 |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
Epica | Id Historia | Id Tarea | Responsable | PUNTOS tareas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | REAL EQUIPO COMPLETADO | PUNTOS ESPERANDOS | RESTANTE/AVANCE REAL EQUIPO | Gráfico de avance
F0 | F0 | T-01 | Kevin F | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
|  | T-02 | Kevin F | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 16
|  | T-03 | Jose M | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 24
|  | T-04 | Jose M | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 28
|  | T-05 | Kevin F | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 32
|  | T-06 | Jose M | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 37
|  | T-07 | Jose M | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 41
|  | T-08 | Jose M | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 47
|  | T-09 | Kevin F | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 | 51
|  | T-10 | Kevin F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 56
|  | T-11 | Kevin F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 61
|  | T-12 | Kevin F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 64
|  | T-13 | Kevin F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68 | 68
|  | T-14 | Kevin F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 71
E-01 | HU-01 | T-15 | Kevin F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 75
|  | T-16 | Kevin F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 78
|  | T-17 | Kevin F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 | 80
| HU-02 | T-18 | Kevin F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 84
|  | T-19 | Kevin F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 86 | 86
| HU-03 | T-20 | Jose M | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 | 91
|  | T-21 | Jose M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 96
|  | T-22 | Jose M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 | 99
|  | T-23 | Kevin F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 104 | 104
|  | T-24 | Kevin F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 108 | 108
|  | T-25 | Jose M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 110
|  |  |  | 110 | 12 | 13 | 18 | 13 | 15 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 110 | META: | 110