## Registro de Impedimentos
ID | Fecha de Reporte | Descripción del Impedimento | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Responsable | Estado | Acción a Tomar / Resolución
IMP-01 | 2026-04-29 | El tamaño/cantidad de pixeles asignados a la selección del material de la casa es insuficiente | Medio - Bajo | Equipo de desarrollo (JM) | Resuelto | Evaluar opciones como si asignar mas pixeles a ese dropdown, mover el dropdown a un lugar con mas espacio dentro de la interfaz o utilizar alguna librería de dart para que sea responsivo de forma automatica
IMP-02 | 2026-04-30 | Base de datos interna temporal que da problema ya que el login y el registro no estan en los archivos subidos | Alto | Scrum Master (KF) | Resuelto | Integrar lo que se subio con lo que ya estaba
IMP-03 | 2026-05-05 | Incompatibilidad entre versiones de dependencias | Alto | Scrum Master (KF) | Resuelto | Actualizar las dependencias a versiones compatibles entre sí y realizar pruebas después de cada actualización para verificar la estabilidad del proyecto.
IMP-04 | 2026-05-15 | Rendimiento lento en dispositivos de prueba | Medio - Bajo | Scrum Master (KF) | Resuelto | Optimizar el código y las consultas de la aplicación, realizando pruebas de rendimiento para identificar y corregir las causas de lentitud.