## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 180
Epica | Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario |  | Escala de Planning Poker (Valor vs Esfuerzo)
E-01 | HU-01 | Como residente, quiero registrarme en el sistema, para poder crear una cuenta. | 3 | Alta |  | Se aplicó Planning Poker para estimar el esfuerzo de cada HU según su complejidad y valor.
| HU-02 | Como residente, quiero iniciar sesión en el sistema, para acceder a mis datos. | 2 | Alta |  | Valor | Esfuerzo | Descripción
| HU-03 | Como residente, quiero registrar mi vivienda, para mantener información disponible en emergencias. | 5 | Alta | Sprint 1 | 1 | Muy bajo | Tarea simple y rápida
| HU-04 | Como residente, quiero actualizar la información de mi vivienda, para mantener los datos actualizados. | 3 | Media |  | 2 | Bajo | Poca complejidad
| HU-05 | Como residente, quiero eliminar mi vivienda, para quitar información incorrecta o innecesaria. | 3 | Media |  | 3 | Medio–bajo | Requiere algo de lógica
| HU-06 | Como residente, quiero registrar materiales peligrosos en mi vivienda, para alertar a bomberos. | 8 | Alta |  | 5 | Medio | Trabajo estándar con varias tareas
| HU-07 | Como residente, quiero actualizar materiales peligrosos, para reflejar cambios en mi vivienda. | 5 | Media |  | 8 | Alto | Complejo, varias partes, requiere análisis
| HU-08 | Como residente, quiero eliminar materiales peligrosos, para mantener información correcta. | 3 | Media |  | 13 | Muy alto | Tarea extensa, compleja y con incertidumbre
| HU-09 | Como residente, quiero registrar integrantes de mi hogar, para facilitar su rescate. | 8 | Alta
| HU-10 | Como residente, quiero actualizar los integrantes de mi hogar, para mantener los datos correctos. | 5 | Media
| HU-11 | Como residente, quiero eliminar integrantes de mi hogar, para actualizar la composición familiar. | 3 | Media
| HU-12 | Como residente, quiero registrar a mis mascotas, para que sean consideradas en emergencias. | 5 | Media
| HU-13 | Como residente, quiero actualizar mis mascotas, para mantener su información al día. | 3 | Media
| HU-14 | Como residente, quiero eliminar mascotas, para reflejar cambios. | 2 | Media
| HU-15 | Como residente, quiero visualizar la información completa de mi vivienda, para verificar su estado. | 5 | Alta | Sprint 2
E-02 | HU-16 | Como bombero, quiero registrarme en el sistema, para acceder a la plataforma. | 3 | Alta
| HU-17 | Como bombero, quiero iniciar sesión, para acceder a funcionalidades de emergencia. | 2 | Alta
| HU-18 | Como bombero, quiero configurar una comuna predeterminada, para facilitar búsquedas. | 3 | Media
| HU-19 | Como bombero, quiero actualizar la comuna predeterminada, para trabajar en otra zona. | 2 | Media
| HU-20 | Como bombero, quiero buscar viviendas por dirección, para obtener información previa. | 5 | Alta
| HU-21 | Como bombero, quiero visualizar información completa del domicilio, para planificar rescates. | 8 | Alta
| HU-22 | Como bombero, quiero ver la ubicación de una vivienda en el mapa, para ubicarme rápidamente. | 8 | Alta
| HU-23 | Como bombero, quiero visualizar centros de gas cercanos, para identificar riesgos adicionales. | 8 | Media
| HU-24 | Como bombero, quiero filtrar viviendas y grifos por comuna, para mejorar la eficiencia de búsqueda. | 5 | Media | Sprint 3
E-03 | HU-25 | Como bombero, quiero registrar grifos, para mantener información disponible. | 5 | Media
| HU-26 | Como bombero, quiero actualizar grifos, para reflejar su estado actual. | 3 | Media
| HU-27 | Como bombero, quiero eliminar grifos, para mantener los datos limpios. | 2 | Media
| HU-28 | Como bombero, quiero visualizar grifos cercanos en el mapa, para identificar recursos rápidamente. | 8 | Alta
| HU-29 | Como bombero, quiero ver los grifos más cercanos al centro del mapa, para facilitar la navegación. | 5 | Media
| HU-30 | Como bombero, quiero visualizar los 3 grifos operativos más cercanos a una vivienda, para responder a emergencias. | 8 | Alta
| HU-31 | Como bombero, quiero identificar grifos cercanos a una residencia, para optimizar recursos. | 5 | Alta
| HU-32 | Como bombero, quiero filtrar grifos por estado, para identificar rápidamente su disponibilidad. | 3 | Media
E-04 | HU-33 | Como administrador, quiero gestionar usuarios, para controlar el acceso al sistema. | 8 | Media
| HU-34 | Como administrador, quiero visualizar información del sistema, para supervisar su estado. | 5 | Media
| HU-35 | Como administrador, quiero modificar datos de usuarios, para mantener la información actualizada. | 5 | Media
| HU-36 | Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios, para controlar permisos. | 8 | Media
| HU-37 | Como administrador, quiero modificar roles de usuarios, para ajustar accesos. | 5 | Media
| HU-38 | Como administrador, quiero eliminar roles de usuarios, para restringir accesos. | 3 | Baja | Sprint 4