## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: | 394
Epica | Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable | Sprint 1 |  |  |  |  | TOTAL PROYECTO
F0 | F0 | T-01 | Definir arquitectura general (Flutter + Supabase) | 6 | Kevin F |  | HU | Tareas | Horas | % Progreso | 27.9188 | % Progreso S1
F0 | F0 | T-02 | Diseñar modelo de datos (ERD completo) | 10 | Kevin F | FASE 0 | 0 | 14 | 71 | 18.0203 | 25.8883 | % Progreso S2
F0 | F0 | T-03 | Diseñar navegación y pantallas principales (Flutter) | 8 | Jose M | EPICA E-01 | 3 | 11 | 39 | 9.8985 | 21.5736 | % Progreso S3
F0 | F0 | T-04 | Inicializar proyecto Flutter (mobile + web) | 4 | Jose M | TOTAL S1 | 3 | 25 | 110 | 27.9188 | 24.6193 | % Progreso S4
F0 | F0 | T-05 | Configurar proyecto Supabase | 4 | Kevin F | Sprint 2 |  |  |  |  | 100 | % Progreso
F0 | F0 | T-06 | Configurar conexión Flutter ↔ Supabase | 5 | Jose M |  | HU | Tareas | Horas | % Progreso | 39 | HU totales
F0 | F0 | T-07 | Configurar Google Maps API (API Key y permisos) | 4 | Jose M | EPICA E-01 | 12 | 35 | 102 | 25.8883 | 117 | Tareas totales
F0 | F0 | T-08 | Integrar mapa base en Flutter | 6 | Jose M | TOTAL S2 | 12 | 35 | 102 | 25.8883 | 394 | Horas totales
F0 | F0 | T-09 | Configurar geolocalización | 4 | Kevin F | Sprint 3
F0 | F0 | T-10 | Configurar PostGIS en Supabase (cálculos geoespaciales) | 5 | Kevin F |  | HU | Tareas | Horas | % Progreso
F0 | F0 | T-11 | Configurar Supabase Auth | 5 | Kevin F | EPICA E-02 | 9 | 26 | 85 | 21.5736
F0 | F0 | T-12 | Definir roles del sistema (Residente, Bombero, Admin) | 3 | Kevin F | TOTAL S3 | 9 | 26 | 85 | 21.5736
F0 | F0 | T-13 | Poblar base de datos con comunas (polígonos) | 4 | Kevin F | Sprint 4
F0 | F0 | T-14 | Acceder a API con datos de centros de distribución de gas | 3 | Kevin F |  | HU | Tareas | Horas | % Progreso
E-01 | HU-01 | T-15 | Implementar registro con Supabase Auth | 4 | Kevin F | EPICA E-03 | 8 | 20 | 64 | 16.2437
E-01 | HU-01 | T-16 | Validar datos de registro | 3 | Kevin F | EPICA E-04 | 6 | 11 | 33 | 8.3756
E-01 | HU-01 | T-17 | Manejar errores de registro | 2 | Kevin F | TOTAL S4 | 14 | 31 | 97 | 24.6193
E-01 | HU-02 | T-18 | Implementar login con Supabase Auth | 4 | Kevin F | RESUMEN TOTAL PROYECTO
E-01 | HU-02 | T-19 | Manejar errores de autenticación | 2 | Kevin F | TOTAL PROYECTO | HU | Tareas | Horas | % Progreso
E-01 | HU-03 | T-20 | Insertar vivienda en Supabase | 5 | Jose M |  | 38 | 117 | 394 | 100
E-01 | HU-03 | T-21 | Crear formulario vivienda | 5 | Jose M
E-01 | HU-03 | T-22 | Validar campos vivienda | 3 | Jose M
E-01 | HU-03 | T-23 | Integrar selección en mapa | 5 | Kevin F
E-01 | HU-03 | T-24 | Asignar comuna por coordenadas | 4 | Kevin F | Sprint 1
E-01 | HU-03 | T-25 | Asociar vivienda a usuario | 2 | Jose M | 110 | Horas | 27.9188 | %
E-01 | HU-04 | T-26 | Crear endpoint actualizar vivienda | 4 | Kevin F
E-01 | HU-04 | T-27 | Implementar edición en UI | 3 | Kathe C
E-01 | HU-04 | T-28 | Validar cambios | 2 | Kevin F
E-01 | HU-05 | T-29 | Crear endpoint eliminar vivienda | 3 | Kevin F
E-01 | HU-05 | T-30 | Confirmación eliminación UI | 2 | Kathe C
E-01 | HU-06 | T-31 | Crear endpoint registrar materiales peligrosos | 4 | Kevin F
E-01 | HU-06 | T-32 | UI selección materiales | 4 | Kathe C
E-01 | HU-06 | T-33 | Validar datos de materiales | 2 | Kathe C
E-01 | HU-06 | T-34 | Asociar materiales a vivienda | 2 | Kathe C
E-01 | HU-07 | T-35 | Crear endpoint actualizar materiales | 3 | Kevin F
E-01 | HU-07 | T-36 | Editar materiales en UI | 3 | Kathe C
E-01 | HU-07 | T-37 | Validar cambios de materiales | 2 | Kathe C
E-01 | HU-08 | T-38 | Crear endpoint eliminar materiales | 2 | Kevin F
E-01 | HU-08 | T-39 | Confirmación eliminación materiales | 2 | Jose M
E-01 | HU-09 | T-40 | Crear endpoint registrar integrante | 4 | Kevin F
E-01 | HU-09 | T-41 | Formulario integrante | 4 | Jose M
E-01 | HU-09 | T-42 | Validar datos integrante | 2 | Jose M
E-01 | HU-09 | T-43 | Asociar integrante a vivienda | 2 | Jose M
E-01 | HU-10 | T-44 | Crear endpoint actualizar integrante | 3 | Kevin F
E-01 | HU-10 | T-45 | Editar integrante en UI | 3 | Jose M
E-01 | HU-10 | T-46 | Validar cambios integrante | 2 | Jose M
E-01 | HU-11 | T-47 | Crear endpoint eliminar integrante | 2 | Jose M
E-01 | HU-11 | T-48 | Confirmación eliminación integrante | 2 | Jose M
E-01 | HU-12 | T-49 | Crear endpoint registrar mascota | 4 | Kevin F
E-01 | HU-12 | T-50 | Formulario mascota | 4 | Kathe C
E-01 | HU-12 | T-51 | Validar datos mascota | 2 | Kathe C
E-01 | HU-13 | T-52 | Crear endpoint actualizar mascota | 3 | Kevin F
E-01 | HU-13 | T-53 | Editar mascota en UI | 3 | Kathe C
E-01 | HU-13 | T-54 | Validar cambios mascota | 2 | Kathe C
E-01 | HU-14 | T-55 | Crear endpoint eliminar mascota | 2 | Kevin F
E-01 | HU-14 | T-56 | Confirmación eliminación mascota | 2 | Kathe C
E-01 | HU-15 | T-57 | Crear endpoint obtener vivienda completa | 6 | Kevin F
E-01 | HU-15 | T-58 | Integrar datos relacionados (personas, mascotas, riesgos) | 4 | Kathe C
E-01 | HU-15 | T-59 | Mostrar vista resumen en UI | 5 | Kathe C | Sprint 2
E-01 | HU-15 | T-60 | Mostrar alertas de riesgo | 3 | Kathe C | 102 | Horas | 25.8883 | %
E-02 | HU-16 | T-61 | Implementar registro de bombero | 4 | Kevin F
E-02 | HU-16 | T-62 | Validar datos de bombero | 3 | Kevin F
E-02 | HU-16 | T-63 | Manejar errores de registro | 2 | Kevin F
E-02 | HU-17 | T-64 | Implementar login bombero | 4 | Jose M
E-02 | HU-17 | T-65 | Manejar sesión persistente | 3 | Jose M
E-02 | HU-17 | T-66 | Validar acceso por rol | 2 | Kathe C
E-02 | HU-18 | T-67 | Guardar comuna predeterminada | 3 | Kathe C
E-02 | HU-18 | T-68 | Selector de comuna en UI | 3 | Kathe C
E-02 | HU-18 | T-69 | Aplicar filtro automático | 3 | Kathe C
E-02 | HU-19 | T-70 | Actualizar comuna predeterminada | 3 | Kevin F
E-02 | HU-19 | T-71 | Validar comuna seleccionada | 2 | Kevin F
E-02 | HU-20 | T-72 | Buscar vivienda por dirección | 6 | Kevin F
E-02 | HU-20 | T-73 | Integrar autocomplete Google Maps | 5 | Kathe C
E-02 | HU-20 | T-74 | Manejar resultados y errores | 3 | Kevin F
E-02 | HU-21 | T-75 | Consultar vivienda completa | 4 | Kevin F
E-02 | HU-21 | T-76 | Mostrar datos estructurados | 4 | Kevin F
E-02 | HU-21 | T-77 | Destacar materiales peligrosos | 2 | Jose M
E-02 | HU-22 | T-78 | Mostrar ubicación en mapa | 4 | Jose M
E-02 | HU-22 | T-79 | Implementar zoom/pan | 3 | Kevin F
E-02 | HU-22 | T-80 | Manejar errores del mapa | 2 | Kevin F
E-02 | HU-23 | T-81 | Consultar centros de gas | 4 | Kevin F
E-02 | HU-23 | T-82 | Calcular proximidad (PostGIS) | 4 | Kathe C
E-02 | HU-23 | T-83 | Mostrar en mapa | 4 | Kathe C
E-02 | HU-24 | T-84 | Filtrar por comuna (Elaborar Query) | 3 | Jose M
E-02 | HU-24 | T-85 | Filtro en frontend | 3 | Kevin F | Sprint 3
E-02 | HU-24 | T-86 | Actualizar resultados | 2 | Kevin F | 85 | Horas | 21.5736 | %
E-03 | HU-25 | T-87 | Registrar grifo | 4 | Jose M
E-03 | HU-25 | T-88 | Formulario grifo | 4 | Jose M
E-03 | HU-25 | T-89 | Validar coordenadas | 3 | Kevin F
E-03 | HU-26 | T-90 | Actualizar grifo (estado/ubicación) | 3 | Jose M
E-03 | HU-26 | T-91 | Editar grifo en UI | 3 | Jose M
E-03 | HU-27 | T-92 | Eliminar grifo | 3 | Jose M
E-03 | HU-27 | T-93 | Confirmación eliminación grifo | 2 | Jose M
E-03 | HU-28 | T-94 | Mostrar grifos en mapa | 4 | Jose M
E-03 | HU-28 | T-95 | Calcular cercanía al usuario/mapa | 4 | Kevin F
E-03 | HU-28 | T-96 | Limitar resultados | 2 | Kevin F
E-03 | HU-29 | T-97 | Calcular cercanía al centro del mapa | 4 | Kevin F
E-03 | HU-29 | T-98 | Actualizar al mover mapa | 3 | Kevin F
E-03 | HU-30 | T-99 | Calcular distancia grifos-residencia | 5 | Jose M
E-03 | HU-30 | T-100 | Filtrar grifos operativos | 3 | Jose M
E-03 | HU-30 | T-101 | Ordenar por cercanía | 2 | Jose M
E-03 | HU-30 | T-102 | Limitar resultados (top 3) | 2 | Kevin F
E-03 | HU-31 | T-103 | Identificar grifos cercanos a residencia | 4 | Jose M
E-03 | HU-31 | T-104 | Priorizar operativos | 3 | Kathe C
E-03 | HU-32 | T-105 | Filtro por estado en backend | 3 | Kathe C
E-03 | HU-32 | T-106 | Selector de estado en UI | 3 | Kathe C
E-04 | HU-33 | T-107 | Listar usuarios | 3 | Kathe C
E-04 | HU-33 | T-108 | Crear usuario (admin) | 4 | Kathe C
E-04 | HU-33 | T-109 | Eliminar usuario | 3 | Kevin F
E-04 | HU-34 | T-110 | Visualizar viviendas (admin) | 3 | Kathe C
E-04 | HU-34 | T-111 | Visualizar usuarios (admin) | 3 | Kathe C
E-04 | HU-34 | T-112 | Visualizar grifos (admin) | 3 | Jose M
E-04 | HU-35 | T-113 | Editar datos usuario | 3 | Kathe C
E-04 | HU-35 | T-114 | Validar datos usuario | 2 | Kevin F
E-04 | HU-36 | T-115 | Asignar roles | 3 | Kevin F
E-04 | HU-37 | T-116 | Modificar roles | 3 | Kathe C | Sprint 4
E-04 | HU-38 | T-117 | Eliminar roles | 3 | Kathe C | 97 | Horas | 24.6193 | %