## Registro de Impedimentos
ID | Fecha de Reporte | Descripción del Impedimento | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Responsable | Estado | Acción a Tomar / Resolución
IMP-01 | 2026-05-21 | Error de validación en formulario de registro de integrantes. El campo "Condición Médica" se encuentra configurado como obligatorio cuando debería ser opcional según los requisitos funcionales | Medio | Equipo de desarrollo (KF) | Resuelto | Revisar las validaciones del formulario y modificar la lógica para que el campo "Condición Médica" sea opcional. Realizar pruebas de registro con y sin condición médica para verificar el correcto funcionamiento.
IMP-02 | 2026-05-27 | Error de actualización visual en “Tiempo de Residencia”; los datos se guardan en BD pero no se reflejan en la UI. | Bajo | Equipo de desarrollo (KC) | Resuelto | Corregir el refresco de la interfaz para sincronizar correctamente los datos tras el cambio de mes.
IMP-03 | 2026-06-01 | Se detecta un retraso en el traspaso y sincronización de información entre la base de datos y la aplicación, lo que provoca que los datos no se actualicen en tiempo real o presenten una demora en su visualización. | Alto | Equipo de desarrollo (KF) | Resuelto | Revisar la conexión entre la aplicación y la base de datos, optimizar consultas y tiempos de respuesta, e implementar mecanismos de actualización o caché controlado para mejorar la sincronización de datos.
IMP-04
IMP-05
IMP-06
IMP-07