# Release Sprint 4

## Información General

| Sprint asociado | Sprint 4 |
| --- | --- |
| Estado | Finalizado |
| Fecha | 18/06/2026 |

## Objetivo del release

Completar las funcionalidades finales del sistema FireData mediante la implementación de herramientas avanzadas de apoyo a la gestión de emergencias y la incorporación del módulo administrativo. Este sprint consolida la integración de todos los componentes desarrollados previamente, permitiendo la gestión de grifos, la identificación automática de recursos cercanos a una emergencia y la administración centralizada de usuarios y permisos.

Con este release se alcanza la versión funcional completa del producto, integrando las capacidades de residentes, bomberos y administradores dentro de una única plataforma tecnológica orientada al apoyo de la toma de decisiones durante situaciones de emergencia.

## Historias de Usuario

| Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-25 | Como bombero, quiero registrar grifos, para mantener información disponible. | 5 | Media |
| HU-26 | Como bombero, quiero actualizar grifos, para reflejar su estado actual. | 3 | Media |
| HU-27 | Como bombero, quiero eliminar grifos, para mantener los datos limpios. | 2 | Media |
| HU-28 | Como bombero, quiero visualizar grifos cercanos en el mapa, para identificar recursos rápidamente. | 8 | Alta |
| HU-29 | Como bombero, quiero ver los grifos más cercanos al centro del mapa, para facilitar la navegación. | 5 | Media |
| HU-30 | Como bombero, quiero visualizar los 3 grifos operativos más cercanos a una vivienda, para responder a emergencias. | 8 | Alta |
| HU-31 | Como bombero, quiero identificar grifos cercanos a una residencia, para optimizar recursos. | 5 | Alta |
| HU-32 | Como bombero, quiero filtrar grifos por estado, para identificar rápidamente su disponibilidad. | 3 | Media |
| HU-33 | Como administrador, quiero gestionar usuarios, para controlar el acceso al sistema. | 8 | Media |
| HU-34 | Como administrador, quiero visualizar información del sistema, para supervisar su estado. | 5 | Media |
| HU-35 | Como administrador, quiero modificar datos de usuarios, para mantener la información actualizada. | 5 | Media |
| HU-36 | Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios, para controlar permisos. | 8 | Media |
| HU-37 | Como administrador, quiero modificar roles de usuarios, para ajustar accesos. | 5 | Media |
| HU-38 | Como administrador, quiero eliminar roles de usuarios, para restringir accesos. | 3 | Baja |

## Tareas del Sprint

| Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-25 | T-87 | Registrar grifo | 4 | Jose M |
| HU-25 | T-88 | Formulario grifo | 4 | Jose M |
| HU-25 | T-89 | Validar coordenadas | 3 | Kevin F |
| HU-26 | T-90 | Actualizar grifo (estado/ubicación) | 3 | Jose M |
| HU-26 | T-91 | Editar grifo en UI | 3 | Jose M |
| HU-27 | T-92 | Eliminar grifo | 3 | Jose M |
| HU-27 | T-93 | Confirmación eliminación grifo | 2 | Jose M |
| HU-28 | T-94 | Mostrar grifos en mapa | 4 | Jose M |
| HU-28 | T-95 | Calcular cercanía al usuario/mapa | 4 | Kevin F |
| HU-28 | T-96 | Limitar resultados | 2 | Kevin F |
| HU-29 | T-97 | Calcular cercanía al centro del mapa | 4 | Kevin F |
| HU-29 | T-98 | Actualizar al mover mapa | 3 | Kevin F |
| HU-30 | T-99 | Calcular distancia grifos-residencia | 5 | Jose M |
| HU-30 | T-100 | Filtrar grifos operativos | 3 | Jose M |
| HU-30 | T-101 | Ordenar por cercanía | 2 | Jose M |
| HU-30 | T-102 | Limitar resultados (top 3) | 2 | Kevin F |
| HU-31 | T-103 | Identificar grifos cercanos a residencia | 4 | Jose M |
| HU-31 | T-104 | Priorizar operativos | 3 | Kathe C |
| HU-32 | T-105 | Filtro por estado en backend | 3 | Kathe C |
| HU-32 | T-106 | Selector de estado en UI | 3 | Kathe C |
| HU-33 | T-107 | Listar usuarios | 3 | Kathe C |
| HU-33 | T-108 | Crear usuario (admin) | 4 | Kathe C |
| HU-33 | T-109 | Eliminar usuario | 3 | Kevin F |
| HU-34 | T-110 | Visualizar viviendas (admin) | 3 | Kathe C |
| HU-34 | T-111 | Visualizar usuarios (admin) | 3 | Kathe C |
| HU-34 | T-112 | Visualizar grifos (admin) | 3 | Jose M |
| HU-35 | T-113 | Editar datos usuario | 3 | Kathe C |
| HU-35 | T-114 | Validar datos usuario | 2 | Kevin F |
| HU-36 | T-115 | Asignar roles | 3 | Kevin F |
| HU-37 | T-116 | Modificar roles | 3 | Kathe C |
| HU-38 | T-117 | Eliminar roles | 3 | Kathe C |

## Funcionalidades Implementadas

Gestión de grifos

- Registro de nuevos grifos dentro del sistema.

- Actualización de información, ubicación y estado operativo de grifos.

- Eliminación de registros obsoletos o incorrectos.

- Validación de coordenadas geográficas.

- Gestión completa del ciclo de vida de los recursos hídricos.

Visualización geográfica de recursos

- Visualización de grifos sobre el mapa interactivo.

- Cálculo de proximidad respecto a la ubicación consultada.

- Actualización dinámica de resultados según navegación en el mapa.

- Optimización de resultados para facilitar la visualización en terreno.

Identificación de recursos para emergencias

- Cálculo automático de distancia entre viviendas y grifos.

- Identificación de los tres grifos operativos más cercanos a una residencia.

- Priorización de recursos disponibles para emergencias.

- Filtrado de grifos según estado operativo.

- Optimización de consultas geoespaciales mediante PostGIS.

Módulo de administración

- Gestión de usuarios del sistema.

- Creación y eliminación de usuarios.

- Modificación de información de usuarios.

- Asignación y actualización de roles.

- Control de permisos y accesos.

Monitoreo y supervisión

- Visualización de usuarios registrados.

- Visualización de viviendas registradas.

- Visualización de grifos registrados.

- Supervisión general de la información almacenada en la plataforma.

## Resultado del release

Al finalizar este sprint se obtiene una versión completamente funcional de FireData, integrando todos los módulos definidos durante la planificación del proyecto.

La plataforma permite que los residentes registren información crítica de sus viviendas, que los bomberos consulten dicha información durante emergencias y que los administradores gestionen los recursos y usuarios del sistema desde un entorno centralizado.

Adicionalmente, se incorpora la gestión completa de grifos y los mecanismos de cálculo geoespacial que permiten identificar automáticamente los recursos hídricos más cercanos a una emergencia, aportando información relevante para la planificación de las intervenciones.

Este release representa la consolidación y cierre del desarrollo del producto, cumpliendo los objetivos definidos para el proyecto y entregando una solución tecnológica integral orientada a mejorar la disponibilidad de información crítica para la respuesta ante emergencias.