# SPRINT PLANNING S1

## Información General

| Sprint | Sprint 1 |
| --- | --- |
| Fecha de inicio | 27/04/2026 |
| Fecha de término | 08/05/2026 |
| Duración | 2 semanas |

## Objetivo del Sprint

El objetivo principal de este sprint es establecer toda la base técnica, estructural y arquitectónica necesaria para el desarrollo del proyecto FireData.

Durante esta iteración se busca dejar preparado el entorno de desarrollo, la arquitectura general del sistema y la integración inicial entre Flutter, Supabase y los servicios geoespaciales requeridos por la plataforma. Además, se contempla la definición del modelo de datos, la configuración de autenticación y seguridad, y la preparación de los servicios de mapas y geolocalización que permitirán soportar las funcionalidades críticas del sistema en los siguientes sprint.

Debido a que este sprint corresponde principalmente a una fase de preparación técnica e infraestructura, el enfoque está orientado a garantizar estabilidad, escalabilidad y seguridad para el desarrollo posterior de las funcionalidades operativas.

## Historias de Usuario Seleccionadas

| Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como residente, quiero registrarme en el sistema, para poder crear una cuenta. | 3 | Alta |
| HU-02 | Como residente, quiero iniciar sesión en el sistema, para acceder a mis datos. | 2 | Alta |
| HU-03 | Como residente, quiero registrar mi vivienda, para mantener información disponible en emergencias. | 5 | Alta |

## Tareas del Sprint

| Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0 | T-01 | Definir arquitectura general (Flutter + Supabase) | 6 | Kevin F |
| F0 | T-02 | Diseñar modelo de datos (ERD completo) | 10 | Kevin F |
| F0 | T-03 | Diseñar navegación y pantallas principales (Flutter) | 8 | Jose M |
| F0 | T-04 | Inicializar proyecto Flutter (mobile + web) | 4 | Jose M |
| F0 | T-05 | Configurar proyecto Supabase | 4 | Kevin F |
| F0 | T-06 | Configurar conexión Flutter ↔ Supabase | 5 | Jose M |
| F0 | T-07 | Configurar Google Maps API (API Key y permisos) | 4 | Jose M |
| F0 | T-08 | Integrar mapa base en Flutter | 6 | Jose M |
| F0 | T-09 | Configurar geolocalización | 4 | Kevin F |
| F0 | T-10 | Configurar PostGIS en Supabase (cálculos geoespaciales) | 5 | Kevin F |
| F0 | T-11 | Configurar Supabase Auth | 5 | Kevin F |
| F0 | T-12 | Definir roles del sistema (Residente, Bombero, Admin) | 3 | Kevin F |
| F0 | T-13 | Poblar base de datos con comunas (polígonos) | 4 | Kevin F |
| F0 | T-14 | Acceder a API con datos de centros de distribución de gas | 3 | Kevin F |
| HU-01 | T-15 | Implementar registro con Supabase Auth | 4 | Kevin F |
| HU-01 | T-16 | Validar datos de registro | 3 | Kevin F |
| HU-01 | T-17 | Manejar errores de registro | 2 | Kevin F |
| HU-02 | T-18 | Implementar login con Supabase Auth | 4 | Kevin F |
| HU-02 | T-19 | Manejar errores de autenticación | 2 | Kevin F |
| HU-03 | T-20 | Insertar vivienda en Supabase | 5 | Jose M |
| HU-03 | T-21 | Crear formulario vivienda | 5 | Jose M |
| HU-03 | T-22 | Validar campos vivienda | 3 | Jose M |
| HU-03 | T-23 | Integrar selección en mapa | 5 | Kevin F |
| HU-03 | T-24 | Asignar comuna por coordenadas | 4 | Kevin F |
| HU-03 | T-25 | Asociar vivienda a usuario | 2 | Jose M |

## Riesgos / Dependencias

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Problemas con API Google Maps | Alto | Validar integración anticipadamente |
| Problemas en consultas geoespaciales | Alto | Realizar pruebas de integración constantemente |
| Complejidad en configuración PostGIS | Medio | Realizar pruebas progresivas con datos reales |