## Registro de Impedimentos
ID | Fecha de Reporte | Descripción del Impedimento | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Responsable | Estado | Acción a Tomar / Resolución
IMP-01 | 2026-05-18 | Error al integrar el mapa en el paso del registro de bomberos | Alto | Equipo de Desarrollo (JM) | Resuelto | Revisar conexión de la libreria de google maps y buscar/solucionar el error de obtención del mapa
IMP-02 | 2026-05-25 | Relaciones de arquitectura mal diagramadas | Bajo | Equipo de Desarrollo (JM) | Resuelto | Relacionar de manera acorde a la arquitectura y el modelo arquitectonico seleccionado
IMP-03 | 2026-05-27 | Lentitud al cargar la información completa de la vivienda | Medio | Equipo de Desarrollo (JM) | Resuelto | Optimizar consultas y reducir solicitudes innecesarias a la base de datos.
IMP-04 | 2026-05-25 | Dificultad para sincronizar cambios entre la interfaz y la base de datos | Medio | Equipo de Desarrollo (JM) | Resuelto | Revisar la lógica de actualización y realizar pruebas de integración periódicas.
IMP-05 | 2026-05-25 | Limitación en consumo de apis para el usuario debido a costos por request | Alto | Equipo de desarrollo (JM) | Resuelto | Limitar el uso de la vista de centros de distribución, ya no será un mapa de búsqueda libre, sino que solamente se buscarán los centros de distribución más cercanos a la residencia. Esta búsqueda solo se hará cuando se pulse el botón de ver en mapa; si no, no. Esto para reducir la cantidad de consultas a la API de Google y reducir costos.